Муниципальное образовательное учреждение лицей №86 (МОУ лицей №86) Улица Зелинского, дом 6, г. Ярославль, 150023. Тел./факс 47-04-56. ОКПО21666008, ОГРН1027600790337, ИНН/КПП7605014844/760401001 _______________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

№03-01/174а

от 31.08.2012

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным  стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 9 декабря 2010 г. N 189) и с целью перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования с 01.09.2013г. приказываю:

утвердить Дорожную карту по формированию условий реализации ООП ООО в МОУ лицее №86          (Приложение 1).

Директор МОУ лицея №86                                               О.В. Большакова

Приложение 1

Дорожная карта

по формированию условий реализации ООП ООО в МОУ лицее №86

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классах лицея с 01 сентября 2013 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;

- разработать проект Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО);

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в проекте по введению ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовой аспект |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа по лицею «О подготовке введения Федерального образовательного стандарта основного общего образования в лицее» | Сентябрь 2012 | Утвержденный приказ по лицею | Директор лицея |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО | Сентябрь 2012 | Утвержденный план-график | Директор лицея, координационный совет, Управляющий совет |
| 1.3. | Приведение локальных актов лицея в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования лицея на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в среднем звене, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | До 01.09.2013 | Локальные акты | Директор лицея Заместитель директора по УВР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС |
| 1.4. | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования МОУ лицея №86 с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.09.2013 | ООП ООО лицея | Координационный совет, педагогический совет и Управляющий совет лицея |
| 1.6. | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 20.09.2013 | Рабочие программы учителей-предметников | Заместители директора по УВР, Заведующие кафедрами, педсовет |
| 1.7. | Утверждение перечня УМК для обучающихся 5 классов на 2013-2014 учебный год в соответствии с ФГОС ООО (региональным и федеральным перечнем) | Май 2013 | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | Зав. кафедрами, зав. библиотекой, педсовет, Управляющий совет |
| 1.8. | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ лицея №86 | До сентября 2014 | Регистрация изменений в налоговом органе | Администрация лицея, Управляющий совет |
| 1.9. | Описание модели и планирование внеурочной деятельности лицея, разработка программ внеурочной деятельности в 5 классах | Январь-декабрь 2013 | Описанная модель внеурочной деятельности, утвержденные программы внеурочной деятельности | Заместители директора по УВР, координационный совет, педсовет |
| - Организационно-управленческий аспект |  |  |  |  |
| 2.1. | Заседания Координационного совета и рабочих (проектных) групп. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2013 г. | 1 раз в месяц | План работы, мониторинг подготовки лицея к введению ФГОС ООО | Координационный совет, рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| 2.2. | Участие рабочей группы лицея в семинарах, круглых столах и совещаниях пилотных школ в рамках подготовки к введению ФГОС ООО в городе Ярославле | Август 2012 – август 2014 | Методическая поддержка от департамента образования мэрии г.Ярославля, Городского центра развития образования | Директор лицея, координационный совет |
| 2.3. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) | Август 2012 – май 2013 гг. | Аналитическая справка План мероприятий | Координационный совет, рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| 2.4. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5-х классов на 2013 - 2014 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Март-июль 2013. | Библиотечный фонд лицея для обучающихся 5 классов соответствует требованиям ФГОС ООО | Зав. кафедрами, зав. библиотекой |
| 2.5. | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 5 классов (выпускников 4 классов) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2013 года | сентябрь 2013 | Входное тестирование при поступлении в 5 классы лицея | Психолог, классные руководители, зав. кафедрами |
| 2.6. | Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов (в рамках внеурочной деятельности): - краткосрочные межпредметные проекты; - естественнонаучные практикумы; - погружение и т.д. | Октябрь 2013 - август 2014 | Реализация межпредметных краткосрочных проектов | Классные руководители 5 классов Заместители директора по УВР, заведующие кафедрами |
| 2.7. | Оценка степени готовности лицея к внедрению ФГОС ООО (в соответствие с алгоритмом мониторинга) | Август 2012 (промежуточная) Август 2013 | Локальный акт | Координационный совет, рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО, педагогический совет |
| 2.8. | Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Сентябрь-декабрь 2013 | Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО. | Администрация лицея |
| - Информационно-методический аспект |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению: - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; - Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО; - Программы формирования универсальных учебных действий; - Программы организации внеурочной деятельности школьников; - Санитарно-гигиенических требований | В течение 2012 – 2013 учебного года | Материалы педагогического совета, заседаний кафедр | Директор лицея, заместители директора по УВР, заведующие кафедрами |
| 3.2. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеоколлекций по темам, касающимся введения ФГОС ООО | По расписанию вебинаров | Методическая поддержка | Координационный совет, заведующие кафедрами |
| 3.3. | Создание в лицее Банка методических материалов по вопросам введения ФГОС ООО | 2012 – 2015 | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте лицея | Директор лицея, координационный совет, заведующие кафедрами |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2013 г. (5 класс) | Май-август 2013 | День открытых дверей для родителей будущих пятиклассников, сайт лицея, публикации в СМИ | Директор лицея, заместители директора, координационный совет, Управляющий совет |
| 3.5. | Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей лицея, осуществляющих на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и планирующих переход на ФГОС ООО | В течение года | Материалы семинаров (публикация на электронных носителях, Интранет-сайте лицея) | ГЦРО Заместители директора по УВР, педагог-психолог лицея |
| 3.6. | Размещение материалов о порядке и ходе введения ФГОС на сайте лицея | В течение года | Наличие информации на сайте лицея | Директор лицея |
| 3.7. | Изучение мнения родительской общественности (5 классов) по вопросам введения новых образовательных стандартов в лицее | Ноябрь-декабрь 2013 | Результаты анкетирования | педагог-психолог лицея Управляющий совет |
| 3.8. | Публичный доклад директора лицея | Ноябрь 2013 Ноябрь 2014 | Выступление с докладом на родительской конференции и родительских собраниях по параллелям, публикация доклада на сайте лицея | Директор лицея, Управляющий совет |
| 3.9 | Освещение на сайте лицея и в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода ОУ на ФГОС ООО. | в течение 2013-2014 учебного года | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО. | Администрация лицея |
| - Кадровый аспект |  |  |  |  |
| 4.1. | Определение учителей-предметников, классных руководителей 5 классов на 2013-2014 учебный год | Сентябрь-октябрь 2012 | Утвержденный список учителей-предметников и классных руководителей будущих 5 классов с 01.09.2013 | Директор лицея, |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников лицея, курсовая переподготовка учителей-предметников и классных руководителей будущих 5 классов (2013-2014 учебный год) | В течение 2012-2013 учебного года | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях учителей лицея, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | В течение 2012 – 2013 учебного года В течение 2013 – 2014 учебного года | Методические материалы, сайт ОУ | Заместители директора по УВР, заведующие кафедрами |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций | До августа 2013 | Приказ об утверждении и введении в действие | Администрация, рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| - Материально-технический аспект |  |  |  |  |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы лицея, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов | Сентябрь-декабрь 2012 года | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Заместитель директора по АХР |
| 5.2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки лицея печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | август 2013 | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО. | Администрация лицея. Работники библиотеки |
| 5.3 | Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | в течение 2013-2014 учебного года | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. | Зам. директора по УВР |
| 5.4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение 2013-2014 учебного года | Расширение возможностей доступа пользователей к информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса. | Зам. директора по УВР |
| - Финансово-экономический аспект |  |  |  |  |
| 6.1. | Планирование финансово-экономического обеспечения перехода на ФГОС в 5 классах | Декабрь-август 2012 | План и смета | Директор лицея, главный бухгалтер |
| 6.2. | Включение в проект бюджета на 2013 год расходов по реализации ООП ООО | декабрь 2012 | Проект бюджета (на 2013 год). | Директор лицея, главный бухгалтер |
| 6.3. | Привлечение средств из внебюджетных источников для дополнительного финансирования введения ФГОС ООО с 01.09.2013 | В течение года | Поступление средств на внебюджетный счет лицея | Управляющий совет |
| 6.4. | Планирование и расходование внебюджетных средств для дополнительного финансирования введения ФГОС ООО с 01.09.2013 | В течение года | Укрепление материально-технической базы для введения ФГОС в 5 классах | Директор лицея, главный бухгалтер председатель Управляющего совета |